## Лист1
ТЕСТОВЫЙ ОТЧЕТ
Форма регистрации сайта culture.ru
| Дата: | 2026-03-18
| Тестировщик: | Фирсова Юлия
1. Общая информация
Объект тестирования: | Форма регистрации нового пользователя на сайте culture.ru.
Окружение: | 1. Windows 11, Google Chrome 120; 2. iPhone 13, iOS 16, Safari 16.0. 3. Планшет Xiaomi Pad 7(ОС 2.0.3.0.VOZMI) 4. Ноутбук DELL Inc (модель Latitude E6564); Windows 10 (сборка ОС 18382.356); 5. Браузер: Google Chrome:144.0.75.59.97; Opera 126.0.5750.59; Firefox: 146.0; Яндекс: 25.12.2.1338
2. Цель тестирования
1. Проверка корректности работы формы регистрации, 2. Валидации полей ввода (позитивные и негативные сценарии) 3. Проверка обработки ошибок 4. Проверка процесса подтверждения email 5. Оценка готовности формы к релизу
3. Объем тестирования
Тип документации | Количество
Чек-лист | 17
Позитивные тест-кейсы | 16
Негативные тест-кейсы | 10
Всего тестов | 26
4. Результаты тестирования
4.1. Статистика по чек-листу
Статус | Количество
Passed | 15
Failed | 2
Всего | 17
4.2. Статистика по тест-кейсам
Тип тест-кейсов | Passed | Failed | Planned
Позитивны | 16 | 10 | 0
Негативны | 10 | 1 | 1
Всего | 26
5. Найденные дефекты
5.1. Общая статистика (приоритет)
Показатель | Количество
Всего найдено багов | 2
Высокие (High) | 2
Средние (Medium) | 0
Низкие (Low) | 0
5.2. Список дефектов
ID | Заголовок | Приоритет | Серьезность | Статус
BUG-001 | Код подтверждения не отправляется на email, указанный при регистрации | P1 (High) | S1 (Critical) | Open
BUG-002 | Форма регистрации отправляется без согласия с пользовательским соглашением | P1 (High) | S2 (Major) | Open
6. Ключевые проблемы
Критическая проблема (BUG-001) | Письмо с кодом подтверждения не отправляется Делает регистрацию невозможной Пользователь не может завершить создание аккаунта Требует немедленного исправления
Высокоприоритетные проблемы (BUG-002) | Отсутствие проверки чекбокса согласия - нарушает юридические требования
7. Выводы
Форма регистрации в целом функционирует, но содержит критические дефекты, блокирующие завершение регистрации (отсутствие подтверждающего письма)
Юридическое нарушение — отсутствует обязательное согласие с пользовательским соглашением